## Titulní list
Strategický plán rozvoje města Benešov nad Ploučnicí Příloha č. 1 - Datábaze projektových záměrů

## Přehled
| Číslo projektové karty | Název projektu | Předpoklad realizace |  | Předpokládané nákady (v tis. Kč) | Zodpovědná osoba | Připravenost k realizaci | Zdroj financování | Popis projektu | Poznámka
Cíl |  |  | zahájení | ukončení
3 1 | 1 | Benešov nad Ploučnicí – ul. Českolipská - chodník 1. část | 2021 | 0 | 1200000 | 0 | je PD, výběrové řízení na dodavatele, projektová dokumentace | 0 | Předmětem projektu je oprava chodníku v ulici Českolipská podél silnice II/262 o celkévé délce 500 m, souběžně s probíhající rekonstrukcí silnice II/262. | Stavba je dokončena
3 1 | 2 | ZŠ Komenského – bezbariérová učebna (bezbariérový vstup, kanalizace, sociální zařízení - projekt ZŠ a MŠ) | 2021 | 2022 | 2000000 | 0 | projektová dokumentace, výběrové řízenhí na dodavatele | 0 | Projekt navrhuje bezbariérový vstup do budovy ZŠ Komenského (až do učebny) jehož součástí je jednak vybavení učebny a jednak rekonstrukce sociálního zařízení a části kanalizace budovy. | Stavba je dokončena
3 4 | 3 | Stavební úpravy cesty a předprostoru hřbitova v Benešově nad Ploučnicí | 2021 | 0 | Budou stanoveny po zhotovení propočtu stavby | 0 | projektová dokumentace, výběrové řízení na dodavatele | rozpočet | Projekt řeší rekonstrukci hlavní vnitřní cesty v ose hřbitova a dále předprostor hřbitova včetně parkovacích míst a dětského hřiště. Je řešeno také odvodnění a sběr dešťové vody a nový mobiliář. Cesta bude nově vydlážděna kamennou dlažbou. | Stavba je dokončena
4 1 | 4 | Centrum vzdělávání volného času, Nerudova ul. (dříve CDM – Nerudova ul.) | 2021 | 2022 | 30000000 | 0 | projektová dokumentace | rozpočet měta, dotace, úvěr | Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu bývalé školní jídelny s novým využitím jako objekt, určený pro volný čas dětí při CDM Benešov n. Pl. | Stavba je momentálně realizována
3 4 | 5 | Lávka Alšova ulice, směr Příkrá – nová stavba | 2021 | 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Obnova původní lávky stržené povodní – lávka pro pěší.
3 4 | 6 | Lávka u koupaliště (Bronswerk) – celková oprava | 2020 | 2021 | Budou stanoveny po zhotovení propočtu stavby | 0 | projektová dokumentace | 0 | V následujícím roce bude poptáváno zpracování projektové dokumentace na celkovou opravu lávky. Nutnost provedení opravy vyplývá z výsledku hlavní mostní prohlídky, vypracovaného Ing. Hájkovou – KH Servis z července 2017. | Bylo zadáno zpracování P.D., v jehož průběhu bude zároveň jak ze strany projektantky, tak i odboru MIŽP řešena problematika stávajícího plynárenského zařízení s jeho vlastníkem.
3 4 | 7 | Oprava střechy Nádražní 400, Benešov nad Ploučnicí | 2022 | 0 | 4 000 000 Kč bez DPH | 0 | projektová dokumentace | rozpočet | Oprava střešní krytiny. Celková rekonstrukce objektu – zázemí fotbalistů, tenistů | Odbor MIŽP v příštím roce poptá žádost o dotační titul na zázemí, poskytovaný Národní sportovní agenturou (v letošním roce bude z tohoto dotačního titulu poptáván jiný projekt města). Rekonstrukce střechy byla provedena
3 4 | 8 | Rekonstrukce knihovny | 2020 | 2021 | cca 500 000 | 0 | je PD a výběrové řízení na dodavatele | rozpočet a dotace | Uložení el. kabelového vedení do omítky, oškrábání a naštukování stěn včetně nové výmalby. Stávající lino bude demontováno, prkenná podlaha bude vyrovnána novými OSB deskami a poté bude provedena pokládka lina. Dále dojde k výměně osvětlení, stávající zářivková svítidla budou nahrazena LED osvětlením. Recepce knihovny bude vybavena novými žaluziemi, věšákovou stěnou, sezením a regálem na časopisy. S ohledem na dispozici místnosti bude recepční pult vyroben na míru, tak aby splňoval požadavky návštěvníků knihovny. | Akce je již ukončena, stavba byla provedena.
3 4 | 9 | Chodník a vstup do objektu Krátká 95, Benešov nad Ploučnicí | 2021 | 2022 | 119 408 Kč s DPH | 0 | je PD | 0 | Projekt řeší přístup k objektu a opravu suterénu. | Odbor MIŽP nárokuje finanční částku na tuto opravu v rozpočtu na rok 2022.
3 2 | 10 | REVITALIZACE NÁMĚSTÍ – Parkovací systém (automaty) | 2021 | 0 | cca 50.000,- Kč | 0 | projektová dokumentace (částečně) | 0 | Je uvažováno o změně parkovacího systému na náměstí – zpoplatnění (2 ks parkovacích automatů). | Zajištění povolení změny DZ, výběr dodavatele systému, financování i realizace se předpokládá v roce 2021. Realizace se předpokládá po dokončení zjednosměrnění ul. Sokolovské a vybudování parkovacích stání v ul. Nádražní
3 5 | 11 | Využití srážkových vod na závlahu fotbalového hřiště | 2021 | 2022 | 0 | 0 | studie, projektová dokumentace (zadáno) | 0 | Jedná se o zařízení, sloužící k zavlažování místního fotbalového hřiště, a to patrně kombinací akumulovaných srážkových vod a kopané studny. | V závěru loňského roku jsme obdrželi Technickoekonomickou studii proveditelnosti, na jejímž základě jsme poptali zpracování již konkrétní projektové dokumentace. Předpoklad – 12/2021 – 01/2022. Zároveň je zjišťováno možné získání dotačního titulu na realizaci akce (využití srážkových vod).
3 3 | 12 | Zdroj vody v lokalitě Ovesná | 2023 | 0 | 0 | 0 | projektová dokumentace | rozpočet | Vzhledem k pokračujícímu nedostatku vody vyvstala potřeba přivést vodu pro obyvatele lokality Ovesná | Byla nám přidělena dotace ve výši 60% nákladů, probíhá výběrové řízení na zhotovitele
3 4 | 13 | Rekonstrukce komunikace ul. Vilová | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Město Benešov nad Ploučnicí má zájem provést celkovou rekonstrukci komunikace v ul. Vilová | Akce je vázána na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ul. Vilová. Zpracovává se projektová dokumentace a zajišťují podklady pro případná povolení. Realizace však patrně proběhne až po dokončení opravy ul. Děčínská, kde ul. Vilová může sloužit jako objízdná trasa.
2 3 | 14 | PUMPTRACK – uzavřený okruh pro jízdu na kole | 2021 | 2022 | 0 | 0 | projektová dokumentace | 0 | Jedná se o uměle vytvořený uzavřený okruh pro jízdu na kole v prostoru bývalé pískovny u vodárny. | Záměr byl rozšířen o hřiště na skate park a oplocení, čímž musela být výrazně doplněna projektová dokumentace, získána nová stanoviska dotčených subjektů a již podaná žádost na stavebním úřadě musela být vzata zpět. Nové projektové dokumentace jsou zpracovány, v současné době jsou odborem zajišťovány podklady pro povolení stavebního úřadu. V případě vypsání vhodného dotačního titulu bude o něj neprodleně podána žádost (Dotační titul z Národní sportovní agentury).
3 4 | 15 | Oprava části venkovní omítky (1.P) po římsu, včetně výměny oken v části budovy MěÚ | 2020 | 2021 | 0 | 0 | projektová dokumentace | rozpočet | Venkovní úpravy části objektu MěÚ | Zatím byla provedena výměna oken.
3 4 | 16 | Osvětlení cesty a přivedení el. Energie na Ploučnickou vyhlídku | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jedná se o prodloužení stávajícího veřejného osvětlení až na vyhlídku Sokolský vrch a přivedení el. Energie pro provoz kamery, monitorující objekt vyhlídky. | Osvětlení bylo realizováno. Akce je ukončena.
2 3 | 17 | Revitalizace městského lesoparku „Táborský vrch“ | Po schválení změny Územního plánu Benešova nad Ploučnicí | 0 | 1653000 | 0 | projektová dokumentace | rozpočet | Jedná se o obnovu a rekonstrukci pěších tras v lokalitě Táborský vrch v Benešově nad Ploučnicí. Záměrem je posílení rekreační funkce lesa (herní, rekreační a naučné prvky), obnova pěšin. | Projekt je prakticky připraven, realizaci brání dosud neschválená, již několik let se táhnoucí změna územního plánu, bez níž není možné (vzhledem ke stávajícímu funkčnímu využití ploch) projekt realizovat. Zároveň bude nutné na projekt vydat nový územní souhlas, neboť starý již před několika lety pozbyl platnosti. Časový harmonogram jakýchkoliv prací na tomto projektu odbor MIŽP není schopen, ani oprávněn ovlivnit. Vše je v řešení Úřadu územního plánování Magistrátu města Děčín.
3 4 | 18 | Změna využití pozemku u železničního přejezdu k parkování | 2022 | 0 | na základě zpracované projektové dokumentace | 0 | projektová dokumentace (napojení na MK) | 0 | Vedení města v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí objetu v ul. Nerudova zvažuje vybudování parkovacích míst pro osobní automobily. | Dopravní inženýr zpracoval návrh na napojení na MK ul. Nádražní. Odbor MIŽP bude dále zajišťovat kroky k vybudování parkovacích míst (P.D. na parkoviště, zajištění dokladů, povolení, financování). Zpracovává se projektová dokumentace.
3 4 | 19 | Panelová cesta k zahrádkám | 2021 | 2022 | na základě projektu | 0 | 0 | 0 | Vedení města plánuje rekonstrukci panelové cesty k zahrádkářské kolonii. Projekt spočívá ve vybudování nového povrchu příjezdové cesty k Zahrádkám (ul. Cihlení). | Rekonstrukce panelové cesty byla již provedena.
3 4 | 20 | Oprava obvodové zdi na hřbitově | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | NOVÁ KARTA Výzva k podání dotace by měla být vyhlášena během února 2021, čeká se na výzvu z MAS Labské skály. Dotaci jsme obdrželi, probíhá výběrové řízení. | NOVÁ KARTA Odbor MIŽP zadá zpracování projektové dokumentace na uvedený záměr.
4 1 | 21 | Rekonstrukce kuchyně a výměna elektroinstalace v Mateřské školce | 2021 | 2022 | 0 | 0 | projektová dokumentace (zpracovává se) | 0 | V mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí je řada zařízení opotřebovaná a nefunkční. Oprava některých zařízení probíhá opakovaně několikrát během roku. Některé spotřebiče se nepoužívají z důvodů přetížení zastaralé energetické sítě. Je nutná revize elektrických rozvodů. | NOVÁ KARTA Výzva k podání dotace by měla být vyhlášena během února 2021, čeká se na výzvu z MAS Labské skály. Dotaci jsme obdrželi, probíhá výběrové řízení. Realizace bude dokončena v tomto roce 2022.
3 4 | 22 | KINO – venkovní omítka a oprava oken | 2021 | 2022 | 4600000 | 0 | projektová dokumentace | 0 |  | NOVÁ KARTA Na provedení opravy venkovní omítky a opravu oken byla zpracována projektová dokumentace a odbor MIŽP zajišťuje podklady pro povolení stavebního úřadu a získání dotačního titulu z MK (příspěvek až 70%).
3 4 | 23 | Budova MěÚ – výměna oken, topení a WC | 2021 | 2022 | 0 | 0 | projektová dokumentace (na část výměna oken) | 0 |  | NOVÁ KARTA Na provedení výměny oken byla zpracována projektová dokumentace již v nedávné minulosti, dokumentace na výměnu topení a WC se zpracovává. Odbor MIŽP zároveň zajišťuje podklady pro povolení stavebního úřadu a získání dotačního titulu z MMR (příspěvek až 70%). Dotační titul nebyl přidělen, v podzimních měsících 2021 bude o něj žádáno znovu.
4 1 | 24 | Mateřská školka – vybavení kuchyně | 0 | 0 | cca 570 000 | 0 | 0 | 0 | V mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí je řada zařízení opotřebovaná a nefunkční. Oprava některých zařízení probíhá opakovaně několikrát během roku. Některé spotřebiče se nepoužívají z důvodů přetížení zastaralé energetické sítě. Je nutná revize elektrických rozvodů. Vybavení kuchyně: konvektomat, 3ks digestoř, 1ks mycí stůl, 4 ks pracovní stůl | NOVÁ KARTA Výzva k podání dotace by měla být vyhlášena během února 2021, čeká se na výzvu z MAS Labské skály. Dotaci jsme obdrželi, probíhá výběrové řízení. Realizace bude dokončena v tomto roce 2022.
3 4 | 25 | Revitalizace zeleně – projekt 3L Studio | 2021 | následující | 0 | 0 | studie a projektová dokumentace | 0 | Záměr spočívá v revitalizaci 5 vybraných lokalit ve městě Benešov nad Ploučnicí (Park u kostela, park pod bílou školou, hřiště pod jídelnou, škvárové hřiště, zelená škola). Lokalita hřbitov byla ze záměru vyjmuta a bude využita v jiném dotačním programu. | NOVÁ KARTA Na základě Smlouvy o dílo zhotovitel zpracoval projektovou dokumentaci a podal žádost o dotační titul. Žádost byla vyhodnocena jako řádně podaná, se všemi náležitostmi, byla nám přidělena dotace ve výši 60 %. V současné době probíhá opakované výběrové řízení na zhotovitele.
3 4 | 26 | Oprava střechy Bezručova 692, Benešov nad Ploučnicí | 2021 | 2022 | 1 107 645,51 Kč s DPH | 0 | projektová dokumentace | rozpočet | Oprava střešní krytiny. | PD je zpracováno. Odbor MIŽP nárokuje do rozpočtu na rok 2022. V roce 2022 bude provedena oprava.
3 4 | 27 | Oprava schodiště u č.p. 409, Sokolský vrch | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jedná se o oboustranné schodiště. Z jedné strany je schodiště nevyužíváno, projektant navrhuje část nevyužívaného schodiště ubourat. Ostatní opravit a na podestu schodiště osadit zábradlí. | PD je zpracována, MIŽP bude financovat z FRB, předpoklad realizace je rok 2022.
2 3 | 28 | Nafukovací hala | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Je zvažována realizace nafukovací haly
2 3 | 29 | Odkup škvárového hřiště | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0
3 4 | 30 | Ostrovy - Benešov nad Ploučnicí | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Snahou návrhu je zpřístupnit dnes nevyužívaný ostrov a vytvořit zde plnohodnotné území určené k rekreaci. Na východní straně bude upraven vstup do kanálu. Na místě dnešní lávky pro pěší je stavební připravenost pro rozšíření na pojízdný mostek. Stekjně tak bude na západní straně, na konci odtokového kanálu, napojení mostkem do ulice u koupaliště. Zde také ústí lávka pro pěší přes řeku k vlakovému nádraží. Oba mosty pak budou propojeny šotolinovou-mlatovou pojízdnou cestou pro návštěvníky a údržbu ostrova. Jedná se pouze o obslužnou komunikaci, která bude sloužit jak pro pěší, cyklisty, tak např. i pro svoz odpadu menší technikou. Po celé délce ostrova pak budou umístěna různá upravená prostranství, které nabídnou specifické aktivity. | Aktuálně se čeká, zda bude vypsán nějaký dotační titul, který by pomohl městu krýt realizace záměru. Rada města B. n. P. schválila dne 13. 5. 2019 usnesení č. 204/19 v tomto znění: RaM schválila záměr vybudování a provozování pěší stezky a odpočinkové zóny pro občany města Benešov n. P. na ostrově na Ploučnici, a pověřuje starostu Pavla Urxe k dalšímu jednání s majitelem ostrova MVE Pod Mostem s.r.o., IČ 01746324, a dojednání konečného znění smlouvy o výpůjčce.
3 2 | 31 | Parkování na sídlišti | 2022 | 2023 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Jedná se o vytvoření parkovacích míst na místě, kde se nachází zelená louka. Aktuálně město vyjednává pronájem pozemku, na kterém by se parkovací místa vytvořila. Akce bude vyžadovat vyjádření dopravního inspektorátu v Děčíne, územní rozhodnutí, stavební povolení a pravděpodobně i vynětí ze ZPF.
1 2 | 32 | Oprava oplocení v MŠ | 2022 | 2023 | 1520000 | 0 | projektová dokumentace | 0 | V rozpočtu bude nárokována částka na opravu oplocení | PD je zpracována, MIŽP se pokusí nárokovat v rozpočtu na rok 2022
3 1 | 33 | CHODNÍKY OPRAVY - ul. Táborský vrch, Sídliště | 2021 | 2023 | chodníky celkem cca 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | Oprava chodníků, výměna obrub + mobiliář (lavičky, vývěsky, apod.), uvažovat o výměně kabelů VO. Dodržovat bezbariérové provedení dle platných předpisů. Opravy budou prováděny průběžně dle aktuální situace | Schváleno čerpání z IÚR, realizace v r. 2022
3 1 | 34 | CHODNÍKY OPRAVY - ul. Smetanova | 2021 | 2023 | chodníky celkem cca 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | Oprava chodníků, výměna obrub + mobiliář (lavičky, vývěsky, apod.), uvažovat o výměně kabelů VO. Dodržovat bezbariérové provedení dle platných předpisů. Opravy budou prováděny průběžně dle aktuální situace | byla provedena oprava
3 1 | 35 | CHODNÍKY OPRAVY - ul. Čapkova | 2021 | 2023 | chodníky celkem cca 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | Oprava chodníků, výměna obrub + mobiliář (lavičky, vývěsky, apod.), uvažovat o výměně kabelů VO. Dodržovat bezbariérové provedení dle platných předpisů. Opravy budou prováděny průběžně dle aktuální situace | MIŽP se pokusí nárokovat v rozpočtu na rok 2022
3 1 | 36 | CHODNÍKY OPRAVY - ul. Komenského | 2021 | 2023 | chodníky celkem cca 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | Oprava chodníků, výměna obrub + mobiliář (lavičky, vývěsky, apod.), uvažovat o výměně kabelů VO. Dodržovat bezbariérové provedení dle platných předpisů. Opravy budou prováděny průběžně dle aktuální situace | MIŽP se pokusí nárokovat v rozpočtu na rok 2022, současně s tím je zvažována úprava předprostoru základní školy (bílé).
3 4 | 37 | Energetické úspory v obj. ZŠ Benešov nad Ploučnicí | 2022 | 2023 | - | 0 | 0 | 0 | Realizace rekuperace vzduchu na základní škole | Byl vypracován projekt a externí subjekt podal žádost o dotaci v rámci 146. výzvy SFŽP
3 5 | 38 | Změna způsobu vytápění v bytových domech ve vlastnictví města | 2022 | 2023 | - | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu vytápění v bytových domech ve vlastnictví města Benešov nad Ploučnicí z topidel na tuhá paliva na ekologické způsoby vytápění | Odbor MIŽP zadá zpracování projektové dokumentace na uvedený záměr
2 3 | 39 | Rekonstrukce hřiště nad ZŠ | 2022 | 2023 | - | 0 | 0 | 0 | - | NOVÁ KARTA Na základě zpracované P.D. je předpokládaná cena cca 18 000 000. Dotační titul pokrýval pouze 5 000 000. Vyčkáváme na vhodný dotační titul
3 3 | 40 | Přivedení el. energie k zahrádkářské kolonii Ovesná | 2022 | 2023 | cca 200 000 | 0 | 0 | 0 | - | Akce byla provedena
2 1 | 41 | Rekonstrukce koupaliště | 2022 | 2025 | - | 0 | 0 | 0 | Postupná rekonstrukce stávajícího koupaliště, včetně stávajících kapacit a zázemí pro rekreační ubytování, jejich rozšíření na okolní pozemky, oprava přívodních potrubí vody, odtoku, bazénu a ostatních součástí areálu koupaliště. | NOVÁ KARTA Odbor MIŽP zadá zpracování projektové dokumentace na uvedený záměr. Realizace v případě vypsání vhodného dotačního titulu.Popřípadě provádění nutných oprav každý rok.
3 5 | 42 | Sběrný dvůr - úprava povrchu a celková rekonstrukce | 2022 | 2025 | - | 0 | 0 | 0 | Postupná rekonstrukce stávajícího sběrného dvoru. | NOVÁ KARTA Odbor MIŽP zadá zpracování projektové dokumentace na uvedený záměr. Realizace v případě vypsání vhodného dotačního titulu.
2 3 | 43 | Výsadba zeleně na hřbitově | 2022 | 2025 | - | 0 | projektová dokumentace | 0 | V rámci projektu bude vysazena zeleň na hřbitově. Z původního projektu Revitalizace zeleně bylo vyjmuto, bude využit jiný dotační titul přímo pro hřbitovy. | Stejně jako projekt Revitalizace zeleně, i tento projekt připravuje společnost 3L studio. Podána žádost o dotaci.
3 4 | 44 | Výměna oken na objektu školní jídelny a CDM | 2022 | 2025 | - | 0 | 0 | 0 | Projekt zahrnuje výměnu oken na objektu školní jídelny a Centra dětí a mládeže | Bude zadáno zpracování projektu na realizaci a hledání vhodného dotačního titulu.
3 4 | 45 | Chodník ul. Českolipská 2. část | 2022 | 2025 | cca 1 300 000 | 0 | projektová dokumentace, stavební povolení | rozpočet, dotace | Předmětem projektu je relizace druhé etapy projektu týkající se chodníku v ulici Českolipská podél silnice II/262. Důvodem je zajistit bezpečný pohyb chodců směrem k ulici Valkeřická. Dotační titul jsme jako žadatelé od SFDI neobdrželi. V podzimních měsících roku 2021 budeme prostřednictvím externího subjektu žádat znovu. | Po proběhlém jednání v květnu 2020 se spol. Eurovia + SaM Česká Lípa byly osloveny 3 společnosti, které se výstavbou chodníků zabývají, a to Stavby Jetmar, SaM Děčín a Eurovia + SaM Česká Lípa (která je zhotovitelem reko II/262). V určeném termínu daly nabídku pouze firmy Stavby Jetmar a SaM Děčín, Eurovia + SaM Česká Lípa nikoliv. Vzhledem ke skutečnosti, že město Benešov nad Ploučnicí i z důvodu přítomnosti techniky spol. Eurovia + SaM Česká Lípa na místě považuje za vhodného kandidáta na realizaci, oslovení s podáním nabídky bylo dne 31. 8. 2020 odborem MIŽP urgováno. Dne 1. 9. 2020 se ozval zástupce spol. SaM Česká Lípa s tím, že celou věc prověří a bude MěÚ informovat. Byla zároveň podána opakovaná žádost o dotaci na SFDI.

## 1
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Benešov nad Ploučnicí – ul. Českolipská - chodník
Předpokládaná realizace: |  |  | 2021
Předpokládané náklady: |  |  | 1200000
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne |  | Není potřeba - je PD
Projektová dokumentace |  |  | Ano | 11/2017
Rozpočet akce |  |  | Ne |  | Pouze k žádosti o dotaci od SFDI
Územní rozhodnutí |  |  | Ano |  | Bylo vydáno dne 25. 09. 2019
Stavební povolení |  |  | Ano |  | Bylo vydáno dne 25. 09. 2019
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ano
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Předmětem projektu je oprava chodníku v ulici Českolipská podél silnice II/262 o celkévé délce 500 m, souběžně s probíhající rekonstrukcí silnice II/262.
Událost: | Popis:
Stavba je dokončena

## 2
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
ZŠ Komenského – bezbariérová učebna (bezbariérový vstup, kanalizace, sociální zařízení - projekt ZŠ a MŠ)
Předpokládaná realizace: |  |  | 2021 - 2022
Předpokládané náklady: |  |  | 2000000
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne |  | Není potřeba
Projektová dokumentace |  |  | Ano
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ano |  | (ZŠ)
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 700000 | 0% | Příspěvek
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Projekt navrhuje bezbariérový vstup do budovy ZŠ Komenského (až do učebny) jehož součástí je jednak vybavení učebny a jednak rekonstrukce sociálního zařízení a části kanalizace budovy.
Událost: | Popis:
Projekt je administrován externě pro ZŠ a MŠ Benešov n. Pl.
Stavba je dokončena

## 3
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Stavební úpravy cesty a předprostoru hřbitova v Benešově nad Ploučnicí
Předpokládaná realizace: |  |  | 2021
Předpokládané náklady: |  |  | Budou stanoveny po zhotovení propočtu stavby
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ano | 12/2018
Projektová dokumentace |  |  | Ano
Rozpočet akce |  |  | Ano
Územní rozhodnutí |  |  | Ano
Stavební povolení |  |  | Ano
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ano
Další dokumentace |  |  | Ano
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Projekt řeší rekonstrukci hlavní vnitřní cesty v ose hřbitova a dále předprostor hřbitova včetně parkovacích míst a dětského hřiště. Je řešeno také odvodnění a sběr dešťové vody a nový mobiliář. Cesta bude nově vydlážděna kamennou dlažbou.
Událost: | Popis:
Bylo vydáno povolení stavebního úřadu, které je v právní moci. Vedení města zvažuje rozdělení prací do 4. etap (podle popisu v PD) a jejich postupnou realizaci prostřednictvím Služeb města p.o.
Bylo vyhlášeno otevřené výběrové řízení na zhotovitele 1. a 4. etapy (cesta a odvodnění, vč. záchytných nádrží). Termín otevírání obálek je stanoven na 1. 10. 2020.
Po otevření obálek bylo zjištěno, že nejnižší cenovou nabídku podala fa Hantych. Smlouva o dílo bude uzavřena neprodleně po schválení rozpočtu města na rok 2021 a schválení čerpání investičního úvěrového rámce.
Stavba je v realizaci – termín dokončení 08/2021.
Stavba je dokončena

## 4
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Centrum vzdělávání volného času, Nerudova ul. (dříve CDM – Nerudova ul.)
Předpokládaná realizace: |  |  | 2021 - 2022
Předpokládané náklady: |  |  | 30000000
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne |  | Není potřeba
Projektová dokumentace |  |  | Ano | 2017 | původní na CDM (2017)
Rozpočet akce |  |  | Ano | 2017 | Společně s projektovou dokumentací
Územní rozhodnutí |  |  | Ne |  | Nedochází ke změně vzhledu, navýšení plochy - pouze stavební úpravy spojené se změnou užívání
Stavební povolení |  |  | Ano | 10/2020 | Vydáno: 2017, prodlouženo: 2020
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ano | 10/2020 | Smlouva sepsána dne: 30. 3. 2021
Další dokumentace |  |  | Ne |  | Nejsou potřeba
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr |  | 3061128 | 20% | čerpání z IÚR
Dotace |  | 18000000 | 80% | dotační titul získán
Stručný popis projektu
Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu bývalé školní jídelny s novým využitím jako objekt, určený pro volný čas dětí při CDM Benešov n. Pl.
Událost: | Popis:
2021-01-01 | PV současné době se řeší změna projektové dokumentace, řešící nově navrhované využití objektu. Poté budou prováděny úkony, směřující k vydání stavebního povolení a získání příslušného dotačního titulu.
Je zpracována projektová dokumentace, vydána potřebná povolení (řeší se prodloužení termínu dokončení stavby). Byl obdržen dotační titul ve výši 18 000 000 Kč. Byl poptán odborný nezávislý subjekt, který by zajistil průběh výběrového řízení na zhotovitele.
Po proběhlém výběrovém řízení byl ZaM dne 21. 1. 2021 vybrán zhotovitel Stavební firma Bardzák, s.r.o. Smlouva o dílo bude podepsána neprodleně po proběhlé 15 denní lhůtě a odsouhlasení administrace VZ ze strany CRR.
Stavba byla předána, je zahájena – termín dokončení 04/2022.

## 5
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Lávka Alšova ulice, směr Příkrá – nová stavba
Předpokládaná realizace: |  |  | 2021 - 2025
Předpokládané náklady: |  |  | odhad 1 000.000,- Kč
Připravenost k realizaci: |  |  | Není | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ne
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Obnova původní lávky stržené povodní – lávka pro pěší.
Událost: | Popis:
Byl učiněn dotaz na Povodí Ohře, s.p., zdali by obnovení lávky bylo vůbec realizovatelné, popřípadě za jakých podmínek. Z jejich odpovědi vyplývá, že realizace lávky je za stanovených podmínek možná, nicméně bližší vyjádření podají až ke konkrétnímu projektu.
Vzhledem k očekávanému výpadku příjmů z důvodu COVID – 19 odbor MIŽP navrhuje vyčkat se zadáním projektové dokumentace na podzimní měsíce, kdy by již mohl být zřejmý rozsah výpadku příjmů pro město.
V tuto chvíli není v přípravě.

## 6
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Lávka u koupaliště (Bronswerk) – celková oprava
Předpokládaná realizace: |  |  | 2020 - 2021
Předpokládané náklady: |  |  | Budou stanoveny po zhotovení propočtu stavby
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ano
Projektová dokumentace |  |  | Ano |  | Zpracovává se
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
V následujícím roce bude poptáváno zpracování projektové dokumentace na celkovou opravu lávky. Nutnost provedení opravy vyplývá z výsledku hlavní mostní prohlídky, vypracovaného Ing. Hájkovou – KH Servis z července 2017.
Událost: | Popis:
Vzhledem ke špatnému stavebně technickému stavu lávky bude nutné zahájit opravu lávky v co nejkratším možném termínu.
Objednáno provedení mostní prohlídky a projektové dokumentace na rekonstrukci lávky. Rozsah vyplyne z provedené mostní prohlídky, předpoklad je výměna tělesa mostovky a oprava podpěr.
Na základě provedené mostní prohlídky vyplynula nutnost kontaktovat vlastníka plynárenského zařízení, ukotveného do mostní konstrukce.
Bylo zadáno zpracování P.D., v jehož průběhu bude zároveň jak ze strany projektantky, tak i odboru MIŽP řešena problematika stávajícího plynárenského zařízení s jeho vlastníkem.

## 7
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Oprava střechy Nádražní 400, Benešov nad Ploučnicí
Předpokládaná realizace: |  |  | 2022
Předpokládané náklady: |  |  | 4 000 000 Kč bez DPH
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ano
Rozpočet akce |  |  | Ano
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne |  | Není potřeba
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Oprava střešní krytiny. Celková rekonstrukce objektu – zázemí fotbalistů, tenistů
Událost: | Popis:
Nenachází se v památkové zóně.
Byl nalezen vhodný dotační titul na realizaci, se spolufinancováním 60%. Byla zpracována dokumentace na celkovou rekonstrukci objektu, jsou stanoviska OŽP Mm Děčín i vyjádření příslušného stavebního úřadu. Byla podána žádost o dotaci.
Byla přiznána dotace ve výši 500 000 Kč. Nízká částka byla odůvodněna účelem poskytnutí dotace pouze na sportoviště (tenisové kurty), nikoliv na zázemí.
Odbor MIŽP v příštím roce poptá žádost o dotační titul na zázemí, poskytovaný Národní sportovní agenturou (v letošním roce bude z tohoto dotačního titulu poptáván jiný projekt města). Rekonstrukce střechy byla provedena.

## 8
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
REKONSTRUKCE KNIHOVNY
Předpokládaná realizace: |  |  | 2020 - 2021
Předpokládané náklady: |  |  | cca 500.000,- Kč
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ne |  | Není ptřeba - je PD
Rozpočet akce |  |  | Ano
Územní rozhodnutí |  |  | Ne |  | Není potřeba
Stavební povolení |  |  | Ne |  | Není potřeba
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ano
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Uložení el. kabelového vedení do omítky, oškrábání a naštukování stěn včetně nové výmalby. Stávající lino bude demontováno, prkenná podlaha bude vyrovnána novými OSB deskami a poté bude provedena pokládka lina. Dále dojde k výměně osvětlení, stávající zářivková svítidla budou nahrazena LED osvětlením. Recepce knihovny bude vybavena novými žaluziemi, věšákovou stěnou, sezením a regálem na časopisy. S ohledem na dispozici místnosti bude recepční pult vyroben na míru, tak aby splňoval požadavky návštěvníků knihovny.
Událost: | Popis:
Financování i realizace se předpokládá v roce 2021. Dne 3. 6. 2020 byla na rekonstrukci knihovny schválena dotace (5. výzva Fiche 6) ve výši 396 800 Kč.
Odbor MIŽP vyhlásil výběrové řízení na zhotovitele, termín otevírání obálek je 8. 2. 2021.
Stavba se provádí. Výroba nábytku je zadána.
Akce je již ukončena, stavba byla provedena.

## 9
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Chodník a vstup do objektu Krátká 95, Benešov nad Ploučnicí
Předpokládaná realizace: |  |  | 2021 - 2022
Předpokládané náklady: |  |  | 119 408 Kč s DPH
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ne |  | Není potřeba - je PD
Rozpočet akce |  |  | Ano
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ano |  | souhlas s provedením ohlášeného záměru
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Projekt řeší přístup k objektu a opravu suterénu.
Událost: | Popis:
Odbor MIŽP nárokuje finanční částku na tuto opravu v rozpočtu na rok 2022.

## 10
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ – Parkovací systém (automaty)
Předpokládaná realizace: |  |  | 2021
Předpokládané náklady: |  |  | cca 50.000,- Kč
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ano
Projektová dokumentace |  |  | ano/ne |  | Částečně
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne |  | Není potřeba
Stavební povolení |  |  | Ne |  | Není potřeba
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Je uvažováno o změně parkovacího systému na náměstí – zpoplatnění (2 ks parkovacích automatů).
Událost: | Popis:
Zajištění povolení změny DZ, výběr dodavatele systému, financování i realizace se předpokládá v roce 2021.
Je zvažován nejvhodnější systém, zejména z důvodu možnosti placení prostřednictvím m.t., atp. Nabídka od společnosti MPLA – nabídka se jeví velmi zajímavá.
Město jedná o zpoplatnění parkování s firmou MPLA.Zajištění povolení změny DZ, výběr dodavatele systému, financování i realizace se předpokládá v roce 2021. Realizace se předpokládá po dokončení zjednosměrnění ul. Sokolovské a vybudování parkovacích stání v ul. Nádražní

## 11
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Využití srážkových vod na závlahu fotbalového hřiště
Předpokládaná realizace: |  |  | 2021 - 2022
Předpokládané náklady:
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ano
Projektová dokumentace |  |  | Ne |  | Zádáno
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Jedná se o zařízení, sloužící k zavlažování místního fotbalového hřiště, a to patrně kombinací akumulovaných srážkových vod a kopané studny.
Událost: | Popis:
V závěru loňského roku jsme obdrželi Technickoekonomickou studii proveditelnosti, na jejímž základě jsme poptali zpracování již konkrétní projektové dokumentace. Předpoklad – 12/2021 – 01/2022.
Zároveň je zjišťováno možné získání dotačního titulu na realizaci akce (využití srážkových vod).

## 12
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Zdroj vody v lokalitě Ovesná
Předpokládaná realizace: |  |  | 2023
Předpokládané náklady:
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ano
Projektová dokumentace |  |  | Ne |  | Zpracovává se
Rozpočet akce |  |  | Ne |  | Zpracovává se
Územní rozhodnutí |  |  | Ne |  | Zajiišťování podkladů
Stavební povolení |  |  | Ne |  | Zajiišťování podkladů
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Vzhledem k pokračujícímu nedostatku vody vyvstala potřeba přivést vodu pro obyvatele lokality Ovesná
Událost: | Popis:
Bylo zadáno zpracování Technickoekonomické studie společnosti Vodohospodářské projekty, s.r.o.- Ing. Tavodová. Předpoklad dodání studie je 30. 9. 2020, termín prodloužen do 02/2021. Z probíhajícího zpracovávání studie vyplynula nutnost vypracování rešerše hydrogeologa na možnost vybudování studny přímo v lokalitě Ovesná. Rešerše byla odboru MIŽP doručena dne 20. 10. 2020.
Město bylo Ing. Tavodovou informováno o prodloužení termínu pro podání žádosti u dotační výzvy 2/2018, týkající se mj. zajištění zdroje vody do 30. 6. 2021. Odbor MIŽP následně neprodleně poté předjednal s Ing. Tavodovou zpracování projektové dokumentace, zajištění hydrogeologického posudku, inženýrskou činnost k vydání povolení vrtu a zpracování odborného posudku dle závazné struktury vyžadované dotačním titulem, jednoduchá dokumentace, propočet nákladů. Odbor MIŽP zajistí stanovisko KÚÚK k souladu s PRVKÚK a podání žádosti o dotaci (s využitím prostředníka).
Byla nám přidělena dotace ve výši 60% nákladů, probíhá výběrové řízení na zhotovitele

## 13
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Rekonstrukce komunikace ul. Vilová
Předpokládaná realizace: |  |  | 2021 - 2022
Předpokládané náklady:
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ne
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Město Benešov nad Ploučnicí má zájem provést celkovou rekonstrukci komunikace v ul. Vilová
Událost: | Popis:
Akce je vázána na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ul. Vilová. Dle našich informací proběhlo výběrové řízení na zhotovitele obou rekonstrukcí a bylo předáno staveniště. Po dokončení rekonstrukce sítí bude možné provést rekonstrukci komunikace v ul. Vilová – předpoklad je v roce 2021 - 2022. (podzim) Zároveň se zpracovává projektová dokumentace a zajišťují podklady pro případná povolení.
Akce je vázána na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ul. Vilová. Zpracovává se projektová dokumentace a zajišťují podklady pro případná povolení. Realizace však patrně proběhne až po dokončení opravy ul. Děčínská, kde ul. Vilová může sloužit jako objízdná trasa.

## 14
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
PUMPTRACK – uzavřený okruh pro jízdu na kole
Předpokládaná realizace: |  |  | 2021 - 2022
Předpokládané náklady:
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne |  | Není potřeba
Projektová dokumentace |  |  | Ano
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne |  | Zpracovávájí se podklady
Stavební povolení |  |  | Ne |  | Zpracovávájí se podklady
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Jedná se o uměle vytvořený uzavřený okruh pro jízdu na kole v prostoru bývalé pískovny u vodárny.
Událost: | Popis:
Rada města svým usnesením č. 171/20 ze dne 20. 4. 2020 schválila zadání projektové dokumentace na pumtrack v prostoru bývalé pískovny u vodárny v Benešově n. Pl. Byla objednána projektová dokumentace na uvedenou akci. Po jejím zpracování, doložení všech nutných stanovisek a získání příslušných povolení bude vybrán zhotovitel. Projektová dokumentace je dle sdělení projektanta zpracována, odbor MIŽP očekává její rychlé doručení. Závěr roku 2020 bude věnován zajišťování podkladů pro územní rozhodnutí a stavební povolení a projednání se stavebním úřadem. V následujícím roce by mělo být již jasné, zda bude vypsán vhodný dotační titul a souběžně s tím by měl být vybrán zhotovitel.
Záměr byl rozšířen o hřiště na skate park a oplocení, čímž musela být výrazně doplněna projektová dokumentace, získána nová stanoviska dotčených subjektů a již podaná žádost na stavebním úřadě musela být vzata zpět. Nové projektové dokumentace jsou zpracovány, v současné době jsou odborem zajišťovány podklady pro povolení stavebního úřadu. V případě vypsání vhodného dotačního titulu bude o něj neprodleně podána žádost (Dotační titul z Národní sportovní agentury).

## 15
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Oprava části venkovní omítky (1.P) po římsu, včetně výměny oken v části budovy MěÚ
Předpokládaná realizace: |  |  | 2020 - 2021
Předpokládané náklady:
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ano
Rozpočet akce |  |  | Ano
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ano/Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Venkovní úpravy části objektu MěÚ
Událost: | Popis:
Bylo vyrobeno 6 ks dřevěných oken, bylo požádáno o stanovisko orgán památkové péče. Poté bude požádáno stavební úřad o vydání povolení/opatření a objednání stavebních prací.
Zatím byla provedena výměna oken.

## 16
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Osvětlení cesty a přivedení el. Energie na Ploučnickou vyhlídku
Předpokládaná realizace: |  |  | 2021 - 2022
Předpokládané náklady:
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ne
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Jedná se o prodloužení stávajícího veřejného osvětlení až na vyhlídku Sokolský vrch a přivedení el. Energie pro provoz kamery, monitorující objekt vyhlídky.
Událost: | Popis:
Momentálně byla podána žádost o stanovisko k možné realizaci na ÚÚP Mm Děčín.
Osvětlení bylo realizováno. Akce je ukončena.

## 17
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Revitalizace městského lesoparku „Táborský vrch“
Předpokládaná realizace: |  |  | Po schválení změny Územního plánu Benešova nad Ploučnicí
Předpokládané náklady: |  |  | 1653000
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ano
Rozpočet akce |  |  | Ano
Územní rozhodnutí |  |  | Ano |  | Územní rozhodnutí je propadlé
Stavební povolení |  |  | Ne |  | Není potřeba
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0%
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Jedná se o obnovu a rekonstrukci pěších tras v lokalitě Táborský vrch v Benešově nad Ploučnicí. Záměrem je posílení rekreační funkce lesa (herní, rekreační a naučné prvky), obnova pěšin.
Událost: | Popis:
Projekt je prakticky připraven, realizaci brání dosud neschválená, již několik let se táhnoucí změna územního plánu, bez níž není možné (vzhledem ke stávajícímu funkčnímu využití ploch) projekt realizovat.
Zároveň bude nutné na projekt vydat nový územní souhlas, neboť starý již před několika lety pozbyl platnosti.
Časový harmonogram jakýchkoliv prací na tomto projektu odbor MIŽP není schopen, ani oprávněn ovlivnit. Vše je v řešení Úřadu územního plánování Magistrátu města Děčín.

## 18
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Změna využití pozemku u železničního přejezdu k parkování
Předpokládaná realizace: |  |  | cca 2022
Předpokládané náklady: |  |  | na základě zpracované projektové dokumentace
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne |  | Není potřeba
Projektová dokumentace |  |  | Ano/Ne |  | NapojenÍ na MK
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Vedení města v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí objetu v ul. Nerudova zvažuje vybudování parkovacích míst pro osobní automobily.
Událost: | Popis:
Dopravní inženýr zpracoval návrh na napojení na MK ul. Nádražní. Odbor MIŽP bude dále zajišťovat kroky k vybudování parkovacích míst (P.D. na parkoviště, zajištění dokladů, povolení, financování). Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace.
Zpracovává se projektová dokumentace.

## 19
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Panelová cesta k zahrádkám
Předpokládaná realizace: |  |  | 2021 - 2022
Předpokládané náklady: |  |  | na základě projektu
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ne
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Vedení města plánuje rekonstrukci panelové cesty k zahrádkářské kolonii. Projekt spočívá ve vybudování nového povrchu příjezdové cesty k Zahrádkám (ul. Cihlení).
Událost: | Popis:
Byl poptán zástupce společnosti SaM, ohledně nacenění provedení asfaltového povrchu. Schůzka má proběhnout zkraje ledna 2021.
Dne 25.1.2021 proběhla prohlídka na místě (zástupce SaM Děčín p. Suchý), bylo konstatováno, že komunikace je z převážné části pod sněhovou pokrývkou a nelze tedy zodpovědně provést její zaměření a poté návrh úpravy. Na místě proto byla domluvena další schůzka, která se uskuteční za příznivých klimatických podmínek.
Na základě opakované prohlídky byla vypracována cenová nabídka, kterou RaM akceptovala. V současné době je předložen materiál do ZaM na financování opravy ze schváleného Investičního úvěrového rámce. Předpoklad realizace v případě získání fin. prostředků je 2. pol. 2021.
Rekonstrukce panelové cesty byla již provedena.

## 20
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Oprava obvodové zdi na hřbitově
Předpokládaná realizace: |  |  | 2021 - 2022
Předpokládané náklady:
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ne
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Událost: | Popis:
NOVÁ KARTA Odbor MIŽP zadá zpracování projektové dokumentace na uvedený záměr.

## 21
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Rekonstrukce kuchyně a výměna elektroinstalace v Mateřské školce
Předpokládaná realizace: |  |  | 2021 - 2022
Předpokládané náklady:
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ne |  | Zpracovává se
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
V mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí je řada zařízení opotřebovaná a nefunkční. Oprava některých zařízení probíhá opakovaně několikrát během roku. Některé spotřebiče se nepoužívají z důvodů přetížení zastaralé energetické sítě. Je nutná revize elektrických rozvodů.
Událost: | Popis:
NOVÁ KARTA Odbor MIŽP zadal zpracování projektové dokumentace na uvedený záměr.
NOVÁ KARTA Výzva k podání dotace by měla být vyhlášena během února 2021, čeká se na výzvu z MAS Labské skály. Dotaci jsme obdrželi, probíhá výběrové řízení.
Realizace bude dokončena v tomto roce 2022.

## 22
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
KINO – venkovní omítka a oprava oken
Předpokládaná realizace: |  |  | 2021 - 2022
Předpokládané náklady: |  |  | 4600000
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ano
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne |  | Zajišťují se podklady
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Událost: | Popis:
NOVÁ KARTA Na provedení opravy venkovní omítky a opravu oken byla zpracována projektová dokumentace a odbor MIŽP zajišťuje podklady pro povolení stavebního úřadu a získání dotačního titulu z MK (příspěvek až 70%).

## 23
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Budova MěÚ – výměna oken, topení a WC
Předpokládaná realizace: |  |  | 2021 - 2022
Předpokládané náklady:
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ano |  | Na část výměna oken
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Událost: | Popis:
NOVÁ KARTA Na provedení výměny oken byla zpracována projektová dokumentace již v nedávné minulosti, dokumentace na výměnu topení a WC se zpracovává. Odbor MIŽP zároveň zajišťuje podklady pro povolení stavebního úřadu a získání dotačního titulu z MMR (příspěvek až 70%).
Dotační titul nebyl přidělen, v podzimních měsících 2021 bude o něj žádáno znovu.

## 24
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Mateřská školka – vybavení kuchyně
Předpokládaná realizace:
Předpokládané náklady: |  |  | cca 570 000,00 Kč
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ne
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
V mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí je řada zařízení opotřebovaná a nefunkční. Oprava některých zařízení probíhá opakovaně několikrát během roku. Některé spotřebiče se nepoužívají z důvodů přetížení zastaralé energetické sítě. Je nutná revize elektrických rozvodů. Vybavení kuchyně: konvektomat, 3ks digestoř, 1ks mycí stůl, 4 ks pracovní stůl
Událost: | Popis:
NOVÁ KARTA Výzva k podání dotace by měla být vyhlášena během února 2021, čeká se na výzvu z MAS Labské skály. Dotaci jsme obdrželi, probíhá výběrové řízení.
Realizace bude dokončena v tomto roce 2022.

## 25
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Revitalizace zeleně – projekt 3L Studio
Předpokládaná realizace: |  |  | 2021 a následující
Předpokládané náklady:
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ano
Projektová dokumentace |  |  | Ano
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Záměr spočívá v revitalizaci 5 vybraných lokalit ve městě Benešov nad Ploučnicí (Park u kostela, park pod bílou školou, hřiště pod jídelnou, škvárové hřiště, zelená škola). Lokalita hřbitov byla ze záměru vyjmuta a bude využita v jiném dotačním programu.
Událost: | Popis:
NOVÁ KARTA Na základě Smlouvy o dílo zhotovitel zpracoval projektovou dokumentaci a podal žádost o dotační titul. Žádost byla vyhodnocena jako řádně podaná, se všemi náležitostmi, výsledek o obdržení či neobdržení dotace by měl být znám cca do měsíce.
Žádost byla vyhodnocena jako řádně podaná, se všemi náležitostmi, byla nám přidělena dotace ve výši 60 %. V současné době probíhá opakované výběrové řízení na zhotovitele.

## 26
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Oprava střechy Bezručova 692, Benešov nad Ploučnicí
Předpokládaná realizace: |  |  | 2021 - 2022
Předpokládané náklady: |  |  | 1 107 645,51 Kč s DPH
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ano
Rozpočet akce |  |  | Ano
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Oprava střešní krytiny.
Událost: | Popis:
Nenachází se v památkové zóně.
PD je zpracováno. Odbor MIŽP nárokuje do rozpočtu na rok 2022.V roce 2022 bude provedena oprava.

## 27
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Oprava schodiště u č.p. 409, Sokolský vrch
Předpokládaná realizace: |  |  | 2021 - 2022
Předpokládané náklady:
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ne
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Jedná se o oboustranné schodiště. Z jedné strany je schodiště nevyužíváno, projektant navrhuje část nevyužívaného schodiště ubourat. Ostatní opravit a na podestu schodiště osadit zábradlí.
Událost: | Popis:
PD je zpracována, MIŽP bude financovat z FRB, předpoklad realizace je rok 2022.

## 28
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Nafukovací hala
Předpokládaná realizace: |  |  | 0
Předpokládané náklady: |  |  | 2500000
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ne
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Je zvažována realizace nafukovací haly
Událost: | Popis:

## 29
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Odkup škvárového hřiště
Předpokládaná realizace: |  |  | 0
Předpokládané náklady: |  |  | 1000000
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ne
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Město má škvárové hřiště v dlouhodobém pronájmu. Problém představuje odkup od majitele pozemku, s nímž je třeba sjednat schůzku a dohodnou podmínky prodeje.RaM pověřila starostu města vstoupit v jednání s vlastníkem objektu, k němuž hřiště přináleží. V současné době, ani po další změně vlastníka tento neprojevil ochotu hřiště odprodat.
Událost: | Popis:

## 30
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Ostrovy - Benešov nad Ploučnicí
Předpokládaná realizace: |  |  | 2021 - 2022
Předpokládané náklady:
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ano
Projektová dokumentace |  |  | Ne
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Snahou návrhu je zpřístupnit dnes nevyužívaný ostrov a vytvořit zde plnohodnotné území určené k rekreaci. Na východní straně bude upraven vstup do kanálu. Na místě dnešní lávky pro pěší je stavební připravenost pro rozšíření na pojízdný mostek. Stekjně tak bude na západní straně, na konci odtokového kanálu, napojení mostkem do ulice u koupaliště. Zde také ústí lávka pro pěší přes řeku k vlakovému nádraží. Oba mosty pak budou propojeny šotolinovou-mlatovou pojízdnou cestou pro návštěvníky a údržbu ostrova. Jedná se pouze o obslužnou komunikaci, která bude sloužit jak pro pěší, cyklisty, tak např. i pro svoz odpadu menší technikou. Po celé délce ostrova pak budou umístěna různá upravená prostranství, které nabídnou specifické aktivity. Aktuálně se čeká, zda bude vypsán nějaký dotační titul, který by pomohl městu krýt realizace záměru.
Událost: | Popis:
Rada města B. n. P. schválila dne 13. 5. 2019 usnesení č. 204/19 v tomto znění: RaM schválila záměr vybudování a provozování pěší stezky a odpočinkové zóny pro občany města Benešov n. P. na ostrově na Ploučnici, a pověřuje starostu Pavla Urxe k dalšímu jednání s majitelem ostrova MVE Pod Mostem s.r.o., IČ 01746324, a dojednání konečného znění smlouvy o výpůjčce.

## 31
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Parkování na sídlišti
Předpokládaná realizace: |  |  | 2022 - 2023
Předpokládané náklady: |  |  | 3000000
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ne
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Jedná se o vytvoření parkovacích míst na místě, kde se nachází zelená louka. Aktuálně město vyjednává pronájem pozemku, na kterém by se parkovací místa vytvořila. Akce bude vyžadovat vyjádření dopravního inspektorátu v Děčíne, územní rozhodnutí, stavební povolení a pravděpodobně i vynětí ze ZPF.
Událost: | Popis:

## 32
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Oprava oplocení v MŠ
Předpokládaná realizace: |  |  | 2022 - 2023
Předpokládané náklady: |  |  | 1520000
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ne
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
V rozpočtu bude nárokována částka na opravu oplocení.
Událost: | Popis:
PD je zpracována, MIŽP se pokusí nárokovat v rozpočtu na rok 2022

## 33
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
CHODNÍKY OPRAVY - ul. Táborský vrch, Sídliště
Předpokládaná realizace: |  |  | 2021 - 2023
Předpokládané náklady: |  |  | chodníky celkem cca 5 000 000
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ne
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Oprava povrchů chodníků, výměna obrub + mobiliář (lavičky, vývěsky apod.), uvažovat o výměně kabelů VO. Dodržovat bezbariérové provedení dle platných předpisů. Opravy budou prováděny průběžně dle aktuální situace.
Událost: | Popis:
Schváleno čerpání z IÚR, realizace v r. 2022

## 34
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
CHODNÍKY OPRAVY - ul. Smetanova
Předpokládaná realizace: |  |  | 2021 - 2023
Předpokládané náklady: |  |  | chodníky celkem cca 5 000 000
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ne
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Oprava povrchů chodníků, výměna obrub + mobiliář (lavičky, vývěsky apod.), uvažovat o výměně kabelů VO. Dodržovat bezbariérové provedení dle platných předpisů. Opravy budou prováděny průběžně dle aktuální situace.
Událost: | Popis:
Oprava byla provedena

## 35
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
CHODNÍKY OPRAVY - ul. Čapkova
Předpokládaná realizace: |  |  | 2021 - 2023
Předpokládané náklady: |  |  | chodníky celkem cca 5 000 000
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ne
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Oprava povrchů chodníků, výměna obrub + mobiliář (lavičky, vývěsky apod.), uvažovat o výměně kabelů VO. Dodržovat bezbariérové provedení dle platných předpisů. Opravy budou prováděny průběžně dle aktuální situace.
Událost: | Popis:
MIŽP se pokusí nárokovat v rozpočtu na 2022.

## 36
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
CHODNÍKY OPRAVY - ul. Komenského
Předpokládaná realizace: |  |  | 2021 - 2023
Předpokládané náklady: |  |  | chodníky celkem cca 5 000 000
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ne
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Oprava povrchů chodníků, výměna obrub + mobiliář (lavičky, vývěsky apod.), uvažovat o výměně kabelů VO. Dodržovat bezbariérové provedení dle platných předpisů. Opravy budou prováděny průběžně dle aktuální situace.
Událost: | Popis:
MIŽP se pokusí nárokovat v rozpočtu na rok 2022, současně s tím je zvažována úprava předprostoru základní školy (bílé).

## 37
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Energetické úpravy objektu ZŠ v Benešově nad Ploučnicí
Předpokládaná realizace: |  |  | 2022 - 2023
Předpokládané náklady:
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ano
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Realizace rekuperace na základní škole.
Událost: | Popis:
Byl vypracován projekt a externí subjekt podal žádost o dotaci v rámci 146. výzvy SFŽP

## 38
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Změna způsobu vytápění v bytových domech ve vlastnictví města Benešov nad Ploučnicí
Předpokládaná realizace: |  |  | 2022 - 2023
Předpokládané náklady:
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ne
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Změna způsobu vytápění v bytových domech ve vlastnictví města Benešov nad Ploučnicí z topidel na tuhá paliva na ekologické způsoby vytápění
Událost: | Popis:
NOVÁ KARTA Odbor MIŽP zadá zpracování projektové dokumentace na uvedený záměr.

## 39
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Rekonstrukce hřiště nad základní školou
Předpokládaná realizace: |  |  | 2022 - 2023
Předpokládané náklady:
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ne
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Událost: | Popis:
NOVÁ KARTA Odbor MIŽP zadá zpracování projektové dokumentace na uvedený záměr.
NOVÁ KARTA Na základě zpracované P.D. je předpokládaná cena cca 18 000 000. Dotační titul pokrýval pouze 5 000 000. Vyčkáváme na vhodný dotační titul

## 40
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Přivedení el. energie k zahrádkářské kolonii Ovesná
Předpokládaná realizace: |  |  | 2022 - 2023
Předpokládané náklady: |  |  | cca 200 000
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ano
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ano
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Událost: | Popis:
Je zpracována projektová dokuentace na uvedený záměr, nárokováno v rozpočtu na rok 2021 - neúspěšně.
Akce je provedena

## 41
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Rekonstrukce koupaliště
Předpokládaná realizace: |  |  | 2022 - 2025
Předpokládané náklady:
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ne
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Postupná rekonstrukce stávajícího koupaliště, včetně stávajících kapacit a zázemí pro rekreační ubytování, jejich rozšíření na okolní pozemky, oprava přívodních potrubí vody, odtoku, bazénu a ostatních součástí areálu koupaliště.
Událost: | Popis:
NOVÁ KARTA Odbor MIŽP zadá zpracování projektové dokumentace na uvedený záměr. Realizace v případě vypsání vhodného dotačního titulu.
Popřípadě provádění nutných oprav každý rok.

## 42
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Sběrný dvůr - úprava povrchu a celková rekonstrukce
Předpokládaná realizace: |  |  | 2022 - 2025
Předpokládané náklady:
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ne
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Postupná rekonstrukce stávajícího sběrného dvoru.
Událost: | Popis:
NOVÁ KARTA Odbor MIŽP zadá zpracování projektové dokumentace na uvedený záměr. Realizace v případě vypsání vhodného dotačního titulu.

## 43
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Výsadba zeleně na hřbitově
Předpokládaná realizace: |  |  | 2022 - 2025
Předpokládané náklady:
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ano
Projektová dokumentace |  |  | Ne
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
V rámci projektu bude vysazena zeleň na hřbitově. Z původního projektu Revitalizace zeleně bylo vyjmuto, bude využit jiný dotační titul přímo pro hřbitovy
Událost: | Popis:
Stejně jako projekt Revitalizace zeleně, i tento projekt připra vuje spol. 3L studio.
Byla podána žádost o dotaci.

## 44
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Výměna oken na objektu školní jídelny a Centra dětí a mládeže
Předpokládaná realizace: |  |  | 2022 - 2025
Předpokládané náklady:
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ne
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ne
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Projekt zahrnuje výměnu oken na objektu školní jídelny a Centra dětí a mládeže.
Událost: | Popis:
Bude zadán zpracování projektu na realizaci a hledání vhodného dotačního titulu.

## 45
PROJEKTOVÁ KARTA
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Název projektu:
Chodník ul. Českolipská - 2. část
Předpokládaná realizace: |  |  | 2022 - 2025
Předpokládané náklady: |  |  | cca 1 300 000
Připravenost k realizaci: |  |  |  | Termín: | Poznámka:
Studie |  |  | Ne
Projektová dokumentace |  |  | Ano
Rozpočet akce |  |  | Ne
Územní rozhodnutí |  |  | Ne
Stavební povolení |  |  | Ano
Výběrové řízení na dodavatele |  |  | Ne
Další dokumentace |  |  | Ne
Financování: |  |  |  | Poznámka:
Rozpočet města |  | 0 | 0% | Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr
Dotace
Stručný popis projektu
Předmětem projektu je relizace druhé etapy projektu týkající se chodníku v ulici Českolipská podél silnice II/262. Důvodem je zajistit bezpečný pohyb chodců směrem k ulici Valkeřická.
Událost: | Popis:
Po proběhlém jednání v květnu 2020 se spol. Eurovia + SaM Česká Lípa byly osloveny 3 společnosti, které se výstavbou chodníků zabývají, a to Stavby Jetmar, SaM Děčín a Eurovia + SaM Česká Lípa (která je zhotovitelem reko II/262). V určeném termínu daly nabídku pouze firmy Stavby Jetmar a SaM Děčín, Eurovia + SaM Česká Lípa nikoliv. Vzhledem ke skutečnosti, že město Benešov nad Ploučnicí i z důvodu přítomnosti techniky spol. Eurovia + SaM Česká Lípa na místě považuje za vhodného kandidáta na realizaci, oslovení s podáním nabídky bylo dne 31. 8. 2020 odborem MIŽP urgováno. Dne 1. 9. 2020 se ozval zástupce spol. SaM Česká Lípa s tím, že celou věc prověří a bude MěÚ informovat.
Dotační titul jsme jako žadatelé od SFDI neobdrželi. V podzimních měsících roku 2021 budeme prostřednictvím externího subjektu žádat znovu.
Byla podána opakovaná žádost o dotaci na SFDI.